## Plan de costos
Egresos
Costos RRHH | Personal | Pago x hora | Aguinaldo | Cantidad horas | Total | Item | Total
Scrum Master | Francisca Espinosa | 13000 | 100000 | 250 | 3350000 | Costos RRHH | 18060000
Desarrollador | Felipe González | 12000 | 100000 | 600 | 7300000 | Equipos e infraestructura | 2250000
Ing. Base de datos | Felipe González | 12000 | 50000 | 200 | 2450000 | Gastos generales e improvistos | 6570000
Responsable de calidad | Francisca Espinosa | 10000 | 50000 | 180 | 1850000 | Gastos comunes | 530000
Diseñador | Francisca Espinosa | 10000 | 50000 | 306 | 3110000 |  | 27410000
[8 empty] | Egresos | Total
Equipos e infraestructura | Descripción | Costo unitario o por mes | Cantidad unidad o mes | Total |  |  |  | Costos RRHH | 18060000
Notebooks | Equipos desarrollo | 649990 | 2 | 1299980 |  |  |  | Equipos e infraestructura | 2250000
Smartphone test | android para pruebas App | 149990 | 1 | 149990 |  |  |  | Gastos generales e improvistos | 6570000
Servidor y licencias | Hosting y pagos | 60000 | 5 | 300000 |  |  |  | Gastos comunes | 530000
Perifericos | Mouse y teclado | 29990 | 2 | 59980 |  |  |  | Total egresos | 27410000
Sillas de escritorio | Ergonómicas | 45000 | 2 | 90000
Oficina | Lugar de desarrollo y reunion | 100006 | 5 | 500030
Gastos generales e imprevistos | Precio unitario | Cantidad | Total
Transporte | 1600 | 700 | 1120000
Desayuno | 2500 | 350 | 875000
Almuerzo | 4500 | 350 | 1575000
Reserva de emergencia | 3000000 | 1 | 3000000
Gastos comunes | Precio unitario | Cantidad de meses | Total
Agua | 20000 | 5 | 100000
Luz | 35000 | 5 | 175000
Gas | 15000 | 5 | 75000
Internet | 36000 | 5 | 180000

## Flujo de caja
Antedecentes |  |  |  | Tasa Mensual 1% | [11 empty] | Inversion | -28000000
Presupuesto | 35000000 |  | EL PRESTAMO SE COMIENZA A PAGAR EL TERCER MES Y SE TERMINA DE PAGAR EN EL MES 14 | [12 empty] | Flujo 1 | 27588000
Costo del proyecto | 27410000 | [14 empty] | Flujo 2 | -4562000
Prestamo a solicitar | 28000000 | [14 empty] | Flujo 3 | 1484163
[16 empty] | Flujo 4 | -7265837
[16 empty] | Flujo 5 | 10234163
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Total | Flujo 6 | -2703837
Egresos | [15 empty] | Flujo 7 | -2703837
Costos RRHH | 3612000 | 3612000 | 3612000 | 3612000 | 3612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18060000 | Flujo 8 | -2703837
Equipos e infraestructura | 1730000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000 | Flujo 9 | -2703837
Gastos generales e improvistos | 3714000 | 714000 | 714000 | 714000 | 714000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6570000 | Flujo 10 | -2703837
Gastos comunes | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | Flujo 11 | -2703837
Pago credito | 0 | 0 | 2703837 | 2703837 | 2703837 | 2703837 | 2703837 | 2703837 | 2703837 | 2703837 | 2703837 | 2703837 | 2703837 | 2703837 | 32446044 | Flujo 12 | -2703837
Total egresos | 9162000 | 4562000 | 7265837 | 7265837 | 7265837 | 2703837 | 2703837 | 2703837 | 2703837 | 2703837 | 2703837 | 2703837 | 2703837 | 2703837 |  | Flujo 13 | -2703837
[16 empty] | Flujo 14 | -2703837
Se acordó con el cliente realizar el pago del proyecto en 3 cuotas, la primera el inicio del mismo de un 25%, la segunda en el tercer mes de 25%, y la ultima en la entrega del proyecto del 50%
Ingresos
Cuota 1 pago proyecto | 8750000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuota 2 pago proyecto |  |  | 8750000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tasa de descuento | 1% | Mensual
Cuota 3 pago proyecto |  |  |  |  | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prestamo | 28000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TIR | 27% | Rentabilidad Alta
Total ingresos | 36750000 | 0 | 8750000 | 0 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VAN | 3143956 | El proyecto es rentablre
Flujo | 27588000 | -4562000 | 1484163 | -7265837 | 10234163 | -2703837 | -2703837 | -2703837 | -2703837 | -2703837 | -2703837 | -2703837 | -2703837 | -2703837 | 3143956
total semanas de trabajo | 22
horas de trabajo por semana | 35 | CADA UNO
costo RRHH por semana | 820909.0909
gastos equipos e infraestructura | 2250000
gastos generales e improvistos | 298636.3636
[14 empty] | Tasa de interés Anual: 12% |  | 0.12
Egresos | [6 empty] | Antedecentes |  |  | Dashboard
Costos RRHH | 3612000 | 3612000 | 3612000 | 3612000 | 3612000 |  | Presupuesto | 35000000 |  | Inversion | -28000000
Equipos e infraestructura | 1730000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 |  | Costo del proyecto | 27410000 |  | Flujo 1 | 27588000
Gastos generales e improvistos | 3714000 | 714000 | 714000 | 714000 | 714000 |  | Prestamo a solicitar | 28000000 |  | Flujo 2 | -4562000
Gastos comunes | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 |  |  |  |  | Flujo 3 | 1484163
Pago credito |  |  | 2703837 | 2703837 | 2703837 |  | Cuotas | 12 |  | Flujo 4 | -7265837
Total egresos | 9162000 | 4562000 | 7265837 | 7265837 | 7265837 |  | Costo total crédito | 32446044 |  | Flujo 5 | 10234163
Ingresos | [6 empty] | Valor Cuota | 2703837 |  | Tasa de descuento | 1%
Cuota 1 pago proyecto | 8750000 | [5 empty] | Interés Bancario | 4446044 |  | TIR | 0.27
Cuota 2 pago proyecto |  |  | 8750000 |  |  |  | Interés anual | 0.12 |  | VAN | 3143956
Cuota 3 pago proyecto |  |  |  |  | 17500000
Prestamo | 28000000
Total ingresos | 36750000 | 0 | 8750000 | 0 | 17500000 |  | Ganancia operativa | 7590000 | Sin descontar el interes bancario
Flujo | 27588000 | -4562000 | 1484163 | -7265837 | 10234163 |  | Ganancia real | 3143956 | Ganancia obtenida despues de todos los pagos realizados