## Hoja 1
|  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| Descripción del hito | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
1 | Fase 1
1.1 | Levantamiento y análisis de requerimientos. | bar: Agosto S1 to Agosto S4
1.1.1 | Análisis de factibilidad | bar: Agosto S1
1.1.2 | Levantamiento de requisitos | bar: Agosto S2 to Agosto S3
1.1.3 | Análisis de requisitos | bar: Agosto S3 to Agosto S4
2 | Fase 2
2.1 | Diseño del Sistema. | bar: Septiembre S5 to Septiembre S6
2.1.1 | Diseño del sistema | bar: Septiembre S5 to Septiembre S6
2.2 | Desarrollo e implementación. | bar: Septiembre S7 to Noviembre S15
2.2.1 | Desarrollo del BackEnd y servidor web. | bar: Septiembre S7 to Noviembre S15
2.3 | Pruebas y verificación. | bar: Octubre S10 to Noviembre S15
2.3.1 | Pruebas de funcionalidad y de integración | bar: Octubre S10 to Noviembre S15
3 | Fase 3
3.1 | Documentación y entrega. | bar: Noviembre S16 to Diciembre S18