## Tareas
ID | Módulo | Descripción | Complejidad | Importancia | Prioridad | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | En Sprint | Estado | Asignado a
01 | Arquitectura | Proponer Proyecto | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Validada | F. Espinosa, F.González
02 | Arquitectura | Modelar Base de Datos | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Completada | F. González
03 | Mensajería | Implementar API Mensajería | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | En progreso | F. Gonzalez
03.01 | Mensajería | API: Obtener lista de conversaciones (último mensaje) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | En progreso | F. Gonzalez
03.02 | Mensajería | API: Obtener mensajes de conversación específica | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | F. Gonzalez
03.03 | Mensajería | API: Enviar mensaje | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | F. Gonzalez
04 | Arquitectura | Implementar Base de Datos | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Completada | F. González
05 | Registros | Registrar Cuenta | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
06 | Registros | Iniciar Sesión | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
07 | Puntos de Interés | Implementar Mapa | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | En progreso | F. Espinosa
08 | Noticias y Avisos | Implementar Noticias | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | F. Espinosa
09 | Registros | Añadir Mascota | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
10 | Registros | Añadir Dueño a Mascota | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
11 | Reportes | Reportar Mascota con QR | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
12 | Reportes | Reportar Mascota sin QR | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
13 | Alertas | Alertar Mascota Perdida | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
14 | Geolocalización | Registrar Dispositivo GPS | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
15 | Geolocalización | Rastrear Dispositivo GPS | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
16 | Registros | Crear QR Mascota | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
17 | Arquitectura | Crear Modelos 4+1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | En progreso | F. González
17.1 | Arquitectura | Modelar Vistas (MVC) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | En progreso | F. González
18 | Registros | Configuración del perfil | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | En progreso | F. Espinosa
19 | Arquitectura | Implementación de camara de celular | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | F. Espinosa
20 | Suscripciones | Implementar API suscripciones | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | En progreso | F. González
21 | Arquitectura | Implementar lector de QR | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
22 | Arquitectura | Validación de formularios | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
23 | Geolocalización | Implementación de Geofencing | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
24 | Puntos de Interés | Filtrar mapa | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Rechazada | F. Espinosa
25 | Reportes | Mostrar alertas cercanas | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | F. Espinosa
26 | Arquitectura | Implementar seguridad en transferencia de datos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | En progreso | F. Gonzalez
27 | Arquitectura | Establecer diseño de UI | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Completada | F. González
28 | Arquitectura | Diseñar Vistas y Modals | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
28.01 | Arquitectura | Diseño Vista Inicio | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Validada | F. González
28.02 | Reportes | Diseño Vista Formulario Reporte | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Validada | F. González
28.03 | Reportes | Diseño Vista Lista de Alertas | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Validada | F. González
28.04 | Reportes | Diseño Vista Detalle de Alertas | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Validada | F. González
28.05 | Reportes | Diseño Modal Reportar Mascota | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Validada | F. González
28.06 | Reportes | Diseño Modal Confirmar Reporte | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Validada | F. González
28.07 | Arquitectura | Diseño Modales de confirmación | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Completada | F. González
28.08 | Reportes | Diseño Vista QR Reporte | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Rechazada | F. Espinosa
28.09 | Mensajería | Diseño Vista Lista Chats | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Rechazada | F. Espinosa
28.10 | Mensajería | Diseño Vista Conversación | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Rechazada | F. Espinosa
28.11 | Noticias y Avisos | Diseño Vista Notificaciones | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Validada | F. González
28.12 | Registros | Diseño Vista Cuenta Requerida | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | En progreso | F. Espinosa
28.13 | Registros | Diseño Vista Iniciar Sesión | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | En progreso | F. Espinosa
28.14 | Registros | Diseño Vista Registrar Cuenta | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | En progreso | F. Espinosa
28.15 | Registros | Diseño Modal Cuenta Registrada | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | En progreso | F. Espinosa
28.16 | Registros | Diseño Vista Resumen de Cuenta | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Rechazada | F. Espinosa
28.17 | Registros | Diseño Vista Añadir Mascota | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Completada | F. González
29 | Geolocalización | Creación Prototipo Dispositivo GPS | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
29.01 | Geolocalización | Cotización de materiales | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Validada | F. Espinosa, F. González
29.02 | Geolocalización | Implementar API GPS | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Completada | F. Gonzalez
30 | Arquitectura | Implementación Vistas | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | En progreso | F. Espinosa, F. González
30.01 | Arquitectura | Implementación Vista Inicio | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | En progreso | F. Espinosa
30.02 | Reportes | Implementación Vista Formulario Reporte | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | En progreso | F. González
30.03 | Reportes | Implementación Vista Lista de Alertas | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | En progreso | F. González
30.04 | Reportes | Implementación Vista Detalle de Alertas | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | En progreso | F. González
30.05 | Reportes | Implementación Modal Reportar Mascota | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | En progreso | F. González
30.06 | Reportes | Implementación Modal Confirmar Reporte | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | En progreso | F. González
30.07 | Arquitectura | Implementación Modales de confirmación | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | En progreso | F. Espinosa
30.08 | Reportes | Implementación Vista QR Reporte | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | F. Espinosa
30.09 | Mensajería | Implementación Vista Lista Chats | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | F. Espinosa
30.10 | Mensajería | Implementación Vista Conversación | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | F. Espinosa
30.11 | Noticias y Avisos | Implementación Vista Notificaciones | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | En progreso | F. González
30.12 | Registros | Implementación Vista Cuenta Requerida | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | F. Gonzalez
30.13 | Registros | Implementación Vista Iniciar Sesión | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
30.14 | Registros | Implementación Vista Registrar Cuenta | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
30.15 | Registros | Implementación Modal Cuenta Registrada | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
30.16 | Registros | Implementación Vista Resumen de Cuenta | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
30.17 | Registros | Implementación Vista Añadir Mascota | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
31 | Noticias y Avisos | Implementar API Notificaciones | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | En progreso | F. González
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [!]

## Módulos
Módulo | Descripción
Registros | Almacenamiento y manejo de los datos de las mascotas y sus dueños en el dispositivo y/o en el servidor.
Reportes | Manejo de reportes hechos por reporteros al avistar un animal, incluyendo notificaciones a dueños.
Alertas | Manejo de alertas hechas por dueños al extraviar un animal.
Puntos de Interés | Muestra el mapa y los marcadores indicados, correspondientes a veterinarias, sedes de fundaciones, refugios, etc.
Geolocalización | Maneja el rastreo de mascotas que tengan etiquetas GPS. Incluye mostrar en un mapa la localización de las mismas, y el envío de notificaciones cuando salgan de zonas definidas por el usuario.
Mensajería | Maneja el envío y recepción de mensajes entre dueños y mascotas cuando se realiza un reporte mediante la aplicación.
Noticias y Avisos | Obtiene noticias y avisos de fuentes selectas (fundaciones, refugios, etc.) y las muestra.
Arquitectura | Corresponden a las tareas requeridas para el correcto funcionamiento del sistema independiente de su funcionalidad específica.
Suscripciones | Maneja las suscripciones de dueños de mascotas, incluyendo el cobro periódico de suscripción.