## Sprints
Sprint | Fecha Inicio | Fecha Término | Tareas Asignadas | Tareas Validadas | Tareas Completadas | Tareas En Progreso | Progreso
1 | 2025-08-11 | 2025-08-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
2 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92.86%
3 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 40%
4 | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 12 | 1 | 2 | 5 | 27.08%
5 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 15 | 0 | 1 | 13 | 25%
6 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 13 | 0 | 1 | 3 | 9.615%
7 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
General | 2025-08-11 | 2025-11-28 | 71 | 9 | 6 | 23 | 25%

## Sprint 1
ID Tarea | Tarea | Desarrollador | Evaluador | Estado
01 | Proponer Proyecto | F. Espinosa, F.González | J. Gana | Validada

## Sprint 2
ID Tarea | Tarea | Desarrollador | Evaluador | Estado
02 | Modelar Base de Datos | F. González | F. Espinosa | Completada
28.01 | Diseño Vista Inicio | F. González | F. Espinosa | Validada
28.02 | Diseño Vista Formulario Reporte | F. González | F. Espinosa | Validada
28.03 | Diseño Vista Lista de Alertas | F. González | F. Espinosa | Validada
28.04 | Diseño Vista Detalle de Alertas | F. González | F. Espinosa | Validada
28.05 | Diseño Modal Reportar Mascota | F. González | F. Espinosa | Validada
28.06 | Diseño Modal Confirmar Reporte | F. González | F. Espinosa | Validada

## Sprint 3
ID Tarea | Tarea | Desarrollador | Evaluador | Estado
17 | Crear Modelos 4+1 | F. González | F. Espinosa | En progreso
20 | Implementar API suscripciones | F. González | F. Espinosa
27 | Establecer diseño de UI | F. González | F. Espinosa | Completada
29.01 | Cotización de materiales | F. Espinosa, F. González | F. Espinosa | Validada
31 | Implementar API Notificaciones | F. González | F. Espinosa | En progreso

## Sprint 4
ID Tarea | Tarea | Desarrollador | Evaluador | Estado
20 | Implementar API suscripciones | F. González | F. Espinosa | En progreso
28.07 | Diseño Modales de confirmación | F. González | F. Espinosa | Completada
28.08 | Diseño Vista QR Reporte | F. Espinosa | F. González | Rechazada
28.09 | Diseño Vista Lista Chats | F. Espinosa | F. González | Rechazada
28.10 | Diseño Vista Conversación | F. Espinosa | F. González | Rechazada
28.11 | Diseño Vista Notificaciones | F. González | F. Espinosa | Validada
28.12 | Diseño Vista Cuenta Requerida | F. Espinosa | F. González | En progreso
28.13 | Diseño Vista Iniciar Sesión | F. Espinosa | F. González | En progreso
28.14 | Diseño Vista Registrar Cuenta | F. Espinosa | F. González | En progreso
28.15 | Diseño Modal Cuenta Registrada | F. Espinosa | F. González | En progreso
28.16 | Diseño Vista Resumen de Cuenta | F. Espinosa | F. González | Rechazada
28.17 | Diseño Vista Añadir Mascota | F. González | F. Espinosa | Completada

## Sprint 5
ID Tarea | Tarea | Desarrollador | Evaluador | Estado
04 | Implementar Base de Datos | F. González | F. Espinosa | Completada
07 | Implementar Mapa | F. Espinosa | F. González | En progreso
17.1 | Modelar Vistas (MVC) | F. González | F. Espinosa | En progreso
18 | Configuración del perfil | F. Espinosa | F. González | En progreso
20 | Implementar API suscripciones | F. González | F. Espinosa | En progreso
24 | Filtrar mapa | F. Espinosa | F. González | Rechazada
30 | Implementación Vistas | F. Espinosa, F. González | F. Espinosa, F. González | En progreso
30.01 | Implementación Vista Inicio | F. Espinosa | F. González | En progreso
30.02 | Implementación Vista Formulario Reporte | F. González | F. Espinosa | En progreso
30.03 | Implementación Vista Lista de Alertas | F. González | F. Espinosa | En progreso
30.04 | Implementación Vista Detalle de Alertas | F. González | F. Espinosa | En progreso
30.05 | Implementación Modal Reportar Mascota | F. González | F. Espinosa | En progreso
30.06 | Implementación Modal Confirmar Reporte | F. González | F. Espinosa | En progreso
30.07 | Implementación Modales de confirmación | F. Espinosa | F. González | En progreso
30.11 | Implementación Vista Notificaciones | F. González | F. Espinosa | En progreso

## Sprint 6
ID Tarea | Tarea | Desarrollador | Evaluador | Estado
03 | Implementar API Mensajería | F. Gonzalez | F. Espinosa | En progreso
03.01 | API: Obtener lista de conversaciones (último mensaje) | F. Gonzalez | F. Espinosa | En progreso
03.02 | API: Obtener mensajes de conversación específica | F. Gonzalez | F. Espinosa
03.03 | API: Enviar mensaje | F. Gonzalez | F. Espinosa
08 | Implementar Noticias | F. Espinosa | F. Gonzalez
19 | Implementación de camara de celular | F. Espinosa | F. Gonzalez
25 | Mostrar alertas cercanas | F. Espinosa | F. Gonzalez
26 | Implementar seguridad en transferencia de datos | F. Gonzalez | F. Espinosa | En progreso
29.02 | Implementar API GPS | F. Gonzalez | F. Espinosa | Completada
30.08 | Implementación Vista QR Reporte | F. Espinosa | F. Gonzalez
30.09 | Implementación Vista Lista Chats | F. Espinosa | F. Gonzalez
30.10 | Implementación Vista Conversación | F. Espinosa | F. Gonzalez
30.12 | Implementación Vista Cuenta Requerida | F. Gonzalez | F. Espinosa

## Sprint 7
ID Tarea | Tarea | Desarrollador | Evaluador | Estado
#N/A

## Sprint 8
ID Tarea | Tarea | Desarrollador | Evaluador | Estado
#N/A