## Hoja 1
ID | Situación reportada | Situación esperada | Pasos a replicar | Hallado por | Fecha / Hora | Estado | Asignado a | Comentarios
DFX_01 | Los botones de backtrack tienen bordes oscuros | No deberían tener bordes | - | F. González | 10/10/2025 18:37 | Corregido | F. González
DFX_02 | Fuente en pantalla cambia de tamaño al ingresar a un campo de texto | La fuente debería mantenerse constante | En algún formulario,pulsar un campo de texto y abrir el teclado | F. González | 10/10/2025 18:42 | Corregido | F. González
DFX_03 | Input de imágen en formulario de reporte debería permitir fotografía | Sólo permite subir archivos locales | Pulsar la entrada de imagen en el formulario | F. González | 10/10/2025 18:46 | En revisión | F. Espinosa
DFX_04 | Botón "Volver" de Android no cierra modal | El modal no se cierra | Pulsar el botón "Volver" de Android con un modal abierto | F. González | 10/10/2025 18:46 | En revisión | F. González
DFX_05 | Botón "Volver" de Android no cierra la aplicación desde la pantalla principal | La aplicación no se cierra | Pulsar el botón "Volver" de Android con la pantalla de inicio abierta | F. González | 10/10/2025 18:46 | En revisión | F. González
DFX_06 | Reportar con formulario vacío muestra la lista de alertas | Intentar reportar con datos vacíos debería solicitar al usuario que los rellene | Dejar el formulario vacío, y pulsar el botón "Reportar" | F. González | 10/10/2025 18:48 | Validado | F. Espinosa
DFX_07 | La lista de alertas muestra las alertas al centro vertical de la pantalla | Las alertas deben estar alineadas a la parte superior de la pantalla | - | F. González | 10/10/2025 18:55 | En revisión | F. González
DFX_08 | El botón de cierre del modal muesta el texto "Ã–" | Debería mostrar "×" | Abrir un modal | F. González | 10/10/2025 19:18 | Corregido | F. González
DFX_09 | El botón de cierre del modal no cierra el modal | Pulsar el botón debería cerrar el modal | Abrir un modal, pulsar el botón de cierre | F. González | 17/10/2025 10:37 | Corregido | F. González
DFX_10 | El botón de notificaciones tiene forma de elipse | El botón debiese ser circular | - | F. González | 23/10/2025 22:32 | Corregido | F. González
DFX_11 | Los botones de filtro de mapa y de notificaciones se muestran sobre el modal | El fondo del modal (negro, transparente) debe cubrir toda la pantalla que se mostraba antes de abrir el modal | En la pantalla principal, pulsar el botón de reportar | F. González | 23/10/2025 22:34 | Corregido | F. González
DFX_12 | Los botones de filtro y notificaciones cubren el texto de los popups del mapa | El popup del mapa debería ser completamente legible | En la pantalla principal, pulsar un marcador del mapa | F. González | 23/10/2025 22:36 |  | F. Espinosa | Sugiero cambiar el ancho máximo de los popus a 50% de la ventana, y asegurarse que la pantalla se centre en el popup cuando aparezca
DFX_13 | Las entradas en la lista de mascotas son demasiado grandes | El espacio que ocupa cada una debe ser sólo el necesario, más el padding estándar | Abrir la pantalla de lista de mascotas | F. González | 23/10/2025 22:39 | Corregido | F. González
DFX_14 | La vista de detalles de una mascota de la lista se cierra inmediatamente | La vista debería cargar y mostrar los datos de la mascota, sin cerrarse hasta que el usuario lo accione | Pulsar una mascota en la lista de mascotas | F. González | 23/10/2025 22:40 | En revisión | F. González