## Recursos por Actividad
Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Angie Silva | Gastón Sanchez | Cristopher Curin | Vicente Quiero | Francisca Mena
1 | Reuniones con Skateholders | R/A | I | I | I | I
2 | Identificar partes interesadas | R | C | I | I | I
3 | Establecer criterios de evaluación de riesgos | A | I | I | R | I
4 | Definir objetivos del análisis de riesgos | A | C | R | I | C
5 | Analisis de entorno interno y externo | A | I | C | R | I
6 | Identificacion de fallas potenciales | A | R | C | I | I
7 | Determinar el alcance y contexto organizacional | R | I | I | I | I
8 | Registro preliminar de riesgos | A | R | I | C | I
9 | Evaluar impacto de fallas | A | R | I | I | I
10 | Clasificar riesgos por probabilidad e impacto | I | R | C | I | I
11 | Analisis de dependencia entre sistemas | A | I | I | R | C
12 | Selección de plataforma de desarrollo | A | I | I | I | R
13 | Creación de base de datos | R | I | C | I | I
14 | Desarrollo de diseño | A/R | I | I | I | R
15 | Desarrollo de software | A | C | R | I | R
16 | Integración de base de datos con programa | A | C | R | I | I
17 | Creación de documentación | R | I | I | C | I
18 | Compatibilidad de sistemas | A | I | I | R | C
19 | Pruebas de funcionalidad | A | I | R | C | I
20 | Pruebas de estrés | A | C | C | R | C
21 | Pruebas de integración | A | C | C | R | C
22 | Pruebas de seguridad | A | R | C | C | C
23 | Documentación de pruebas | A | C | C | R | C
24 | Capacitación a stakeholders | R | I | I | I | I
25 | Validación con usuarios | R | I | I | I | I
26 | Ajustes de procesos | A | I | R | I | I
27 | Implementacion | R | I | I | I | I

## Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).